## 주간보고
주간업무보고서
AX수행2센터 | [8 empty] | 기준일 : 2026.04.10
전주실적 |  |  |  |  | 금주계획
업무구분 | 상태 | 요약 |  |  |  |  | 요약
JW 홀딩스 DataLake 구축 |  | - JW 홀딩스 DataLake 구축 프로젝트 (유우상) |  |  | JW 홀딩스 DataLake 구축 |  | - JW 홀딩스 DataLake 구축 프로젝트 (유우상)
|  | > 데이터 플랫폼 구축 개발 (보고서 영역) |  |  |  |  | > 데이터 플랫폼 구축 개발 (보고서 영역)
| 완료 | * Tableau 기술분석 / 대시보드 작성 | 2026-03-30 | 2026-04-10
[6 empty] | 예정 | * Tableau 개발 가이드 작성 | 2026-04-13 | 2026-05-01
| 진행 | * AsIs 시스템 분석 (Power BI, 보고서 대상) | 2026-03-30 | 2026-05-01 |  | 진행 | * AsIs 시스템 분석 (Power BI, 보고서 대상) | 2026-03-30 | 2026-05-01
: 화면 분류 작업 및 쿼리 분석
: 보고서 샘플 화면 개발 (기존 데이터 활용)
| 진행 | * ToBe 시스템 설계 | 2026-04-06 | 2026-05-01 |  | 진행 | * ToBe 시스템 설계 | 2026-04-06 | 2026-05-01
|  | : 고객 인터뷰/요구사항 도출 |  |  |  |  | : 고객 인터뷰/요구사항 도출
|  | : 구현가능 보고서 항목 설계 |  |  |  |  | : 구현가능 보고서 항목 설계
잘레시아 T2S & AI Agent |  | - 잘레시아 T2S & AI Agent 구축 프로젝트 (황창연, 이찬진) |  |  | 잘레시아 T2S & AI Agent |  | - 잘레시아 T2S & AI Agent 구축 프로젝트 (황창연, 이찬진)
|  | > 프로젝트 관리 |  |  |  |  | > 프로젝트 관리
| 진행 | * 일정/인력 지속 관리 (이용필, 조윤혜) | 2026-04-01 | 2026-06-30 |  | 진행 | * 일정/인력 지속 관리 (이용필, 조윤혜) | 2026-04-01 | 2026-06-30
| 완료 | * 주간보고 참석/회의록 작성 | 2026-04-08 | 2026-04-09
|  | > RAG 적재 솔루션 (/w 본사지원) |  |  |  |  | > RAG 적재 솔루션 (/w 본사지원)
| 진행 | * RAG 코드 및 관련문서 기능 분석 | 2026-04-06 | 2026-05-31 |  | 진행 | * RAG 코드 및 관련문서 기능 분석 | 2026-04-06 | 2026-05-31
| 진행 | * RAG 임베딩 버전관리 시스템 구축 | 2026-04-09 | 2026-04-15 |  | 진행 | * RAG 임베딩 버전관리 시스템 구축 | 2026-04-09 | 2026-04-15
| 완료 | * 임베딩 spliter 모델 기능 테스트 | 2026-04-06 | 2026-04-10
| 완료 | * 임베딩 모델 설치 가이드 작성 | 2026-04-06 | 2026-04-10
|  | > T2S 솔루션 |  |  |  |  | > T2S 솔루션
| 진행 | * DB마트 및 KPI 구조 분석 | 2026-04-02 | 2026-04-17 |  | 진행 | * DB마트 및 KPI 구조 분석 | 2026-04-02 | 2026-04-17
| 진행 | * 데이터 및 시스템 검증 (메타어드민, 골든셋 등) | 2026-04-02 | 2026-04-17 |  | 진행 | * 데이터 및 시스템 검증 (메타어드민, 골든셋 등) | 2026-04-02 | 2026-04-17
| 완료 | * 엔진 설치 및 구동 환경 세팅 | 2026-04-06 | 2026-04-10
DidimDP Next 기능 개발 |  | - DidimDP-Next 기능 개발 (유희라, 김연주) |  |  | DidimDP Next 기능 개발 |  | - DidimDP-Next 기능 개발 (유희라, 김연주)
|  | > 데이터 카탈로그 및 리니지 기능 추가 (/w 연구 2센터) |  |  |  |  | > 데이터 카탈로그 및 리니지 기능 추가 (/w 연구 2센터)
| 진행 | * 2차 개발 (리니지 수집 기능, 추가 데이터 소스 설정 화면 등) | 2026-04-06 | 2026-04-17 |  | 진행 | * 2차 개발 (리니지 수집 기능, 추가 데이터 소스 설정 화면 등) | 2026-04-06 | 2026-04-17
삼성카드 모니모 유지보수 |  | - 삼성카드 모니모 유지보수 |  |  | 삼성카드 모니모 유지보수 |  | - 삼성카드 모니모 유지보수 지원 (하재원)
| 완료 | > 삼성 카드 방문 미팅
|  | * oracle 성능을 위한 개선사항 협의 미팅 | 2026-04-07 | 2026-04-07
|  | * 본사 대응 방안 협의 | 2026-04-07 | 2026-04-09
> 고객 요구사항 적용 (1차 방문 주간)
[6 empty] | 예정 | * PC발급/계정신청/방화벽 오픈 등 | 2026-04-14 | 2026-04-15
[6 empty] | 예정 | * 소스코드 분석 및 수정 요구사항 적용 | 2026-04-15 | 2026-04-17
KB라이프 캠페인 구축 지원 |  | - KB라이프 캠페인 시스템 구축 지원 (하재원) |  |  | KB라이프 캠페인 구축 지원 |  | - KB라이프 캠페인 시스템 구축 지원 (하재원)
|  | > 외부 라이브러리 적용 지원 |  |  |  |  | > 외부 라이브러리 적용 지원
| 진행 | * Exbuilder(UI)내 CodeMirror6 적용 테스트 | 2026-04-06 | 2026-04-24 |  | 진행 | * Exbuilder(UI)내 CodeMirror6 적용 테스트 | 2026-04-06 | 2026-04-24
롯데카드 BDP 사업분석 |  | - 롯데카드 BDP 사업 분석 (이용필, 하재원) |  |  | 롯데카드 BDP 사업분석 |  | - 롯데카드 BDP 사업 분석 (이용필, 하재원)
|  | > 공수 및 견적 대응 |  |  |  |  | > 공수 및 견적 대응
| 진행 | * 인프라 및 구축인원 협의 | 2026-03-23 | 2026-04-30 |  | 진행 | * 인프라 및 구축인원 협의 | 2026-03-23 | 2026-04-30
기타 |  | - 기타 |  |  | 기타 |  | - 기타
> 휴가
* 유희라 (4/10)
|  | > 인력 채용 |  |  |  |  | > 인력 채용
| 완료 | * 이력서 검토 및 후보자 선별 | 2026-03-11 | 2026-04-06
[6 empty] | 예정 | * 채용 인터뷰 (14시) | 2026-04-13 | 2026-04-13
학습 |  | - 교육(학습) |  |  | 학습 |  | - 교육(학습)
|  | > 하재원 |  |  |  |  | > 하재원
| 진행 | * 실시간 CDC 파이프라인 구축 | 2026-04-06 | 2026-05-01 |  | 진행 | * 실시간 CDC 파이프라인 구축 | 2026-04-06 | 2026-05-01
|  | > 조윤혜 |  |  |  |  | > 조윤혜
| 진행 | * 하네스 엔지니어링을 활용한 Claude Code 실무 적용 | 2026-04-08 | 2026-04-17 |  | 진행 | * 하네스 엔지니어링을 활용한 Claude Code 실무 적용 | 2026-04-08 | 2026-04-17
| 진행 | * AI 인프라 필요지식 학습 (GCP 등) | 2026-04-08 | 2026-04-17 |  | 진행 | * AI 인프라 필요지식 학습 (GCP 등) | 2026-04-08 | 2026-04-17
|  | > 유희라 |  |  |  |  | > 유희라
| 완료 | * 하네스 엔지니어링을 활용한 Claude Code 실무 적용 | 2026-04-06 | 2026-04-10
[6 empty] | 예정 | * AI Agent 후속 과제 주제 선정 | 2026-04-13 | 2026-04-30
|  | > 김연주 |  |  |  |  | > 김연주
| 완료 | * AI 자동화 기술 학습 (UI Automation, Convertion) | 2026-04-06 | 2026-04-06
| 예정 | * 데이터 엔지니어링 기술 학습 (DidimDP) | 2026-04-06 | 2026-04-17 |  | 예정 | * 데이터 엔지니어링 기술 학습 (DidimDP) | 2026-04-06 | 2026-04-17
|  | > 이찬진 |  |  |  |  | > 이찬진
| 진행 | * AI 학습 (프롬프팅 엔지니어링, LLM) | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | 진행 | * AI 학습 (프롬프팅 엔지니어링, LLM) | 2026-04-01 | 2026-04-30
| 진행 | * 클로드 코드 가이드 학습 및 활용 | 2026-04-01 | 2026-04-17 |  | 진행 | * 클로드 코드 가이드 학습 및 활용 | 2026-04-01 | 2026-04-17
|  | AX수행2센터 개인업무 |  |  |  |  | AX수행2센터 개인업무
이용필 |  | - 전체 업무 관리 |  |  |  |  | - 전체 업무 관리
| 진행 | > AX수행2센터 본사 업무 및 인력관리 | 상시대응 | 상시대응 |  | 진행 | > AX수행2센터 본사 업무 및 인력관리 | 상시대응 | 상시대응
| 진행 | > 선일다이파스 | 상시대응 | 상시대응 |  | 진행 | > 선일다이파스 | 상시대응 | 상시대응
|  | * 솔루션 개발 부서와의 협의 및 사업 수행 본사 서포트(조윤혜) |  |  |  |  | * 솔루션 개발 부서와의 협의 및 사업 수행 본사 서포트(조윤혜)
|  | * 진천 수행인원 진행 상황 파악 및 지원사항 관리 |  |  |  |  | * 진천 수행인원 진행 상황 파악 및 지원사항 관리
| 진행 | > JW홀딩스 - DpNext | 상시대응 | 상시대응 |  | 진행 | > JW홀딩스 - DpNext | 상시대응 | 상시대응
|  | * 카탈로그 및 리니지 개발 일정 관련하여 조재영 이사님과 협의 |  |  |  |  | * 카탈로그 및 리니지 개발 일정 관련하여 조재영 이사님과 협의
|  | - 기타 |  |  |  |  | - 기타
|  | > 인력 채용 | 상시대응 | 상시대응 |  |  | > 인력 채용 | 상시대응 | 상시대응
[7 empty] | * 경력직 인터뷰 (유성표) | 2026-04-13 | 2026-04-13
|  | > 모니모 대응 |  |  |  |  | > 모니모 대응
| 완료 | * 삼성 카드 방문 미팅 | 2026-04-07 | 2026-04-07
: oracle 성능을 위한 개선사항 협의 미팅
: 대응 방안 내부 협의(하재원 책임 방문 예정)
|  | - 롯데카드 BDP 사업 분석 |  |  |  |  | - 롯데카드 BDP 사업 분석
| 진행 | > 공수 및 견적 대응 | 2026-03-18 | - |  | 진행 | > 공수 및 견적 대응
|  | * 오브젝트스토리지 기반 신규 데이터 플랫폼 구축으로 공수 산정 및 전달완료(솔루션 납품) |  |  |  |  | * 오브젝트스토리지 기반 신규 데이터 플랫폼 구축으로 공수 산정 및 전달완료(솔루션 납품)
|  | * 추가 문의사항 대응중 |  |  |  |  | * 추가 문의사항 대응중
|  | : Hadoop 기반 진행 관련 대응(Asis 노드 Tobe 플랫폼에 증설 문의) |  |  |  |  | : Hadoop 기반 진행 관련 대응(Asis 노드 Tobe 플랫폼에 증설 문의)
|  | - 내부 기술 교육 세션 (AI Agent) |  |  |  |  | - 내부 기술 교육 세션 (AI Agent)
|  | > 사내 AI Agent 학습 과정 수행 | 2026-03-09 | 2026-04-30 |  |  | > 사내 AI Agent 학습 과정 수행
유우상 |  | - JW 데이터분석플랫폼 구축 프로젝트 |  |  |  |  | - JW 데이터분석플랫폼 구축 프로젝트
3주차 작성 완료 |  | > JW홀딩스 데이터 플랫폼 구축 진행 |  |  |  |  | > JW홀딩스 데이터 플랫폼 구축 진행
| 예정 | * TO-BE 신규보고서 데이터TF리더 인터뷰 | 2026-04-13 | 2026-05-01 |  | 예정 | * TO-BE 신규보고서 데이터TF리더 인터뷰 | 2026-04-13 | 2026-05-01
|  | : 경영관리(JW홀딩스, 2층, 10:00~16:00) |  |  |  |  | : 경영관리(JW홀딩스, 2층, 10:00~16:00)
|  | : 인터뷰시 활용할 샘플 보고서 화면 사전 개발 진행 |  |  |  |  | : 인터뷰시 활용할 샘플 보고서 화면 사전 개발 진행
| 완료 | * AS-IS 샘플구현(Power BI/A+ Sales part) | 2026-04-13 | 2026-05-01 |  | 예정 | * AS-IS 샘플구현(Power BI/A+ Sales part) | 2026-04-20 | 2026-05-01
|  | : 기존 보고서(이관건) 샘플 데이터 활용 보고서 화면 개발 진행 - 경영관리Part |  |  |  |  | : 기존 보고서(이관건) 샘플 데이터 활용 보고서 화면 개발 진행 - 생산관리Part
| 완료 | * TO-BE 샘플구현(수기 Excel) | 2026-04-13 | 2026-05-01 |  | 예정 | * TO-BE 샘플구현(수기 Excel) | 2026-04-20 | 2026-05-01
|  | : 현업 인터뷰 후 니즈 반영 보고서 화면 설계 지원 - 경영관리Part |  |  |  |  | : 현업 인터뷰 후 니즈 반영 보고서 화면 설계 지원 - 생산관리Part
|  | : 수기 보고서(신규건) 샘플 데이터 활용 보고서 화면 개발 진행 - 경영관리Part |  |  |  |  | : 수기 보고서(신규건) 샘플 데이터 활용 보고서 화면 개발 진행 - 생산관리Part
| 완료 | * 태블로 기술검토 | 2026-04-14 | 2026-04-16
: 대시보드 탭 기능 구현 가능 여부 테스트
: 대시보드 스크롤바 Navigation 지정 가능 여부 테스트
| 진행 | * 태블로 개발 가이드 작업 | 2026-04-13 | 2026-05-01 |  | 예정 | * 태블로 개발 가이드 작업 | 2026-04-13 | 2026-05-01
|  | : AS-IS 보고서(PowerBI)의 형태 중 구현하기 어려운 차트 가이드 화면 개발 |  |  |  |  | : AS-IS 보고서(PowerBI)의 형태 중 구현하기 어려운 차트 가이드 화면 개발
하재원 |  | - 롯데카드 BDAP 사업기회 분석 |  |  |  |  | - 롯데카드 BDAP 사업기회 분석
3주차 작성완료 |  | > 사업기회 분석 및 견적확인 |  |  |  |  | > 사업기회 분석 및 견적확인
| 진행 | * 견적 협의 진행중 | 26.03.23 | 26.04.30 |  | 진행 | * 견적 협의 진행중 | 26.03.23 | 26.04.30
|  | : 데이터 구성방안(빅데이터/오픈데이터포멧) 협의 |  |  |  |  | : 데이터 구성방안(빅데이터/오픈데이터포멧) 협의
|  | : 인프라 구성인력 협의 |  |  |  |  | : 인프라 구성인력 협의
|  | - KB라이프 캠페인 시스템 구축 지원 |  |  |  |  | - KB라이프 캠페인 시스템 구축 지원
|  | > 외부 라이브러리 적용 지원 |  |  |  |  | > 외부 라이브러리 적용 지원
| 진행 | * Exbuilder(UI)내 CodeMirror6 적용 테스트 | 26.04.09 | 26.04.24 |  | 진행 | * Exbuilder(UI)내 CodeMirror6 적용 테스트 | 26.04.09 | 26.04.24
|  | : Exbuilder 설치 및 구조 파악 |  |  |  |  | : Exbuilder 설치 및 구조 파악
|  | - 삼성카드 모니모 유지보수 지원 |  |  |  |  | - 삼성카드 모니모 유지보수 지원
|  | > 고객 요구사항 적용 (1차) |  |  |  |  | > 고객 요구사항 적용 (1차)
| 완료 | * PC발급/계정신청/방화벽 오픈 등 | 26.04.14 | 26.04.15
| 지연 | * 소스코드 분석 및 수정 요구사항 적용 | 26.04.15 | 26.04.17 |  | 지연 | * 소스코드 분석 및 수정 요구사항 적용 | 26.04.15 | 26.04.24
|  | : 작업 전/후처리 SQL 수행 기능 추가 |  |  |  |  | : 작업 전/후처리 SQL 수행 기능 추가
: 사용자SQL 쿼리 실행계획 개선 (Prestatement 적용)
[6 empty] | 예정 | * 개발서버/운영서버 반영 | 26.04.20 | 26.04.24
|  | - 개인학습 |  |  |  |  | - 개인학습
|  | > 실시간 CDC 데이터 파이프라인 구축 학습 |  |  |  |  | > 실시간 CDC 데이터 파이프라인 구축 학습
| 예정 | * 데이터 유입 파이프라인 개발 (Debezium) | 26.04.13 | 26.04.24 |  | 예정 | * 데이터 유입 파이프라인 개발 (Debezium) | 26.04.13 | 26.04.24
조윤혜 |  | - 선일다이파스 경영정보분석AI & 업무자동화AI 프로젝트 |  |  |  |  | - 선일다이파스 경영정보분석AI & 업무자동화AI 프로젝트
3주차 작성 완료 |  | > RAG |  |  |  |  | > RAG
| 진행 | * 선일다이파스 프로젝트 본사 지원 | 2026-04-06 | 2026-05-29 |  | 진행 | * 선일다이파스 프로젝트 본사 지원 | 2026-04-06 | 2026-05-29
: 고객사 요구사항 확인 및 기술 검토
: 요구사항 정의서 작성
: 필요 산출물 목록 작성
: 프로젝트 wbs 작성
: 요구사항 정의서 수정 및 프로젝트 일정 관리
> T2SQL
* 분석 에이전트 추가 시 설계 지원
|  | - 개인학습 |  |  |  |  | - 개인학습
> 하네스 엔지니어링
| 완료 | * claudecode 활용 실무 적용 | 2026-04-08 | 2026-04-17
|  | > AI인프라 |  |  |  |  | > AI인프라
| 진행 | * AI 프로젝트 진행 시 필요 인프라 지식 학습 | 2026-04-08 | 2026-04-24 |  | 진행 | * AI 프로젝트 진행 시 필요 인프라 지식 학습 | 2026-04-08 | 2026-04-24
> 구글ADK 2.0 학습
[6 empty] | 예정 | * 구글ADK 2.0 변경분 파악 | 2026-04-20 | 2026-04-24
황창연 |  | - 선일다이파스 프로젝트 / 경영정보분석 AI, T2S |  |  |  |  | - 선일다이파스 프로젝트 / 경영정보분석 AI, T2S
3주차 작성 완료 |  | > 선일 다이파스 內 오브젠 구성 DB 분석 |  |  |  |  | > 선일 다이파스 內 오브젠 구성 DB 분석
| 진행 | * KPI 지수 관련 정리된 마트 및 테이블 구조 분석 | 2026-04-02 | 2026-04-24 |  | 진행 | * KPI 지수 관련 정리된 마트 및 테이블 구조 분석 | 2026-04-02 | 2026-04-24
| 진행 | * KPI 지수 산출식 및 활용 부서별 정리 자료 분석 | 2026-04-02 | 2026-04-24 |  | 진행 | * KPI 지수 산출식 및 활용 부서별 정리 자료 분석 | 2026-04-02 | 2026-04-24
: 고객사 요구사항으로 인한 DB 재구축 및 데이터 추가 가능성에 따라 목표 달성일 추가 연장 / 일례 FACT_A_ALL_KPI : 전사 KPI 실적 및 목표 테이블 內 신규 컬럼 추가 등
> T2S 프로그램 구동 환경 세팅 및 어드민 메타 DB 구성 및 커스터마이징
| 완료 | * 샘플 데이터 및 메타데이터 생성 / 메타 데이터 적재 | 2026-04-13 | 2026-04-17
| 완료 | * 오브젠 협업을 통한 채팅히스토리 적재 테이블 확정 및 관련 로직 정리 | 2026-04-13 | 2026-04-17
|  | * T2S 엔진 및 API 동작 확인 및 오브젠 롱뷰 시스템과 연결 확인 | 2026-04-13 | 2026-04-17
[6 empty] | 예정 | * Opik 프로젝트 생성 및 LLM 트레이싱 환경 구성 | 2026-04-20 | 2026-05-01
|  | > 어드민 메타 DB 구성 및 커스터마이징 |  |  |  |  | > 어드민 메타 DB 구성 및 커스터마이징
| 진행 | * 메타 데이터 스키마, 테이블, 코드 맵핑 및 Vector 동기화 | 2026-04-13 | 2026-05-08 |  | 진행 | * 메타 데이터 스키마, 테이블, 코드 맵핑 및 Vector 동기화 | 2026-04-13 | 2026-05-08
| 진행 | * 예제 SQL 및 도메인 지식 등록 및 관리 | 2026-04-13 | 2026-05-08 |  | 진행 | * 예제 SQL 및 도메인 지식 등록 및 관리 | 2026-04-13 | 2026-05-08
[6 empty] | 예정 | * LLM 테스트 시나리오 추가 작성 및 실행 | 2026-04-20 | 2026-04-29
: 고객사 요구에 따라 4월 30일 내부 발표를 위한 테스트 작업 준비
> AI Agent 노드 커스터마이징
| 완료 | * DB 타입에 따른 plan 방식 차이 미적용 해결을 위해 sql_test 노드 內 분기처리 추가 | 2026-04-13 | 2026-04-17
[6 empty] | 예정 | * 선일 다이파스 內 요구사항에 맞춘 커스터마이징 작업 | 2026-04-13 | 2026-05-22
- 개인학습
|  | > Claude Code 학습 | 2026-04-06 | 2026-05-01
유희라 |  | - DidimDP-NEXT 고도화 |  |  |  |  | - DidimDP-NEXT 고도화
3주차 작성 완료 |  | > 데이터 카탈로그 및 리니지 기능 추가 | 2026-02-27 | 2026-04-30 |  |  | > 데이터 카탈로그 및 리니지 기능 추가 | 2026-02-27 | 2026-04-30
| 완료 | * DidimDP_DE 구현 - Phase2 | 2026-04-06 | 2026-04-17
: 카탈로그 수집 정의 기능 내 API 호출 정책 재설계(호출 순서, 트랜잭션, 재시도, 타임아웃 등 고려)
: 카탈로그 수집 기능 핵심 설계 및 로직 문서 정리
: 카탈로그 수집 및 제공 기능 통합 테스트, 버그 수정
[6 empty] | 예정 | * DidimDP_DE 구현 - Phase3 | 2026-04-20 | 2026-05-08
: 유관부서 작업 현황 공유 및 리뷰 회의
: 데이터 리니지 조회 기능 설계 및 구현
|  | - 학습 |  |  |  |  | - 학습
|  | > OpenMetadata R&D 및 기술검토 |  |  |  |  | > OpenMetadata R&D 및 기술검토
| 완료 | * Lineage 기능 학습 및 POC | 2026-04-13 | 2026-04-17
[6 empty] | 예정 | * OpenSearch 아키텍처 및 핵심 개념 학습 | 2026-04-20 | 2026-04-24
김연주 |  | - DidimDP-NEXT 고도화 |  |  |  |  | - DidimDP-NEXT 고도화
3주차 작성 완료 |  | > 데이터 카탈로그 및 리니지 기능 추가 | 2026-02-27 | 2026-04-30 |  |  | > 데이터 카탈로그 및 리니지 기능 추가 | 2026-02-27 | 2026-04-30
| 완료 | * DidimDP_DE 구현 - Phase2 | 2026-04-06 | 2026-04-17
: 데이터 카탈로그 버전별 조회, 버전 비교 패널 추가 구현
: 데이터 카탈로그 조회 기능 통합 테스트, 버그 수정
: 데이터 카탈로그 조회 코드 정리 및 흐름 문서 정리
[6 empty] | 예정 | * DidimDP_DE 구현 - Phase3 | 2026-04-20 | 2026-05-08
: 유관부서 작업 현황 공유 및 리뷰 회의
: 데이터 리니지 조회 기능 설계 및 구현
|  | - 개인학습 |  |  |  |  | - 개인학습
> 데이터 엔지니어링 기술 (DidimDP)
| 완료 | * Schedule 호출 흐름 분석 | 2026-04-06 | 2026-04-17
> OpenMetadata OpenSearch 기능 학습
[6 empty] | 예정 | * Index 구조 및 쿼리 파라미터 사용 방식 | 2026-04-20 | 2026-04-24
이찬진 |  | - 선일다이파스 업무자동화 AI | 2026-04-01 | 2026-06-30 |  |  | - 선일다이파스 업무자동화 AI | 2026-04-01 | 2026-03-31
|  | > RAG |  |  |  |  | > RAG
| 진행 | * RAG 문서 및 RAG 채팅 API 코드 분석 | 2026-04-06 | 2026-05-31 |  | 진행 | * RAG 문서 및 RAG 채팅 API 코드 분석 | 2026-04-06 | 2026-05-31
| 완료 | * RAG LLM Provider 온프레미스 환경에 맞게 코드 구현 | 2026-04-13 | 2026-04-13
> AI Agent
| 진행 | * 회의록 요약 및 번역 Agent 구현 | 2026-04-15 | 2026-04-24 |  | 진행 | * 회의록 요약 및 번역 Agent 구현 | 2026-04-15 | 2026-04-24
| 완료 | : 고객사 요청에 따른 간단한 시연 및 요구사항 정리 | 2026-04-16 | 2026-04-16
| 완료 | * Agent rewrite 및 intent 노드 구현 | 2026-04-13 | 2026-04-17
| 진행 | * Main Agent 프레임워크 구현 | 2026-04-13 | 2026-04-22 |  | 진행 | * Main Agent 프레임워크 구현 | 2026-04-13 | 2026-04-22
> 주간회의
| 완료 | * 주간회의 및 회의록 작성 | 2026-04-15 | 2026-04-15
> 기타
| 완료 | * 버전관리시스템 | 2026-04-09 | 2026-04-15
: 고객사내에 버전관리시스템 여부 문의 및 RAG 버전관리시스템 구축
|  | - 개인학습 |  |  |  |  | - 개인학습
|  | > AI 학습 |  |  |  |  | > AI 학습
| 진행 | * LangGraph 학습 | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | 진행 | * LangGraph 학습 | 2026-04-01 | 2026-04-30
|  | > Claude Code 학습 |  |  |  |  | > Claude Code 학습
| 완료 | * Claude Code 가이드 학습 및 활용 | 2026-04-01 | 2026-04-17
이슈 및 논의사항
이슈사항 (지속) |  | 선일다이파스
> AI-Agent 및 RAG 등 고객 요구사항이 불명확 및 협의 지연으로 수행 범위 및 일정이 명확하지 않은 상태임 * 본사에서 방향성 제시가 필요한 상황이며,차주 이창석, 조윤혜 등 방문하여 요구사항 협의 지원 예정
장기계획